**07.08.2023 г. № 29**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-УДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАЛЫШЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАЛЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2022 ГОД**

В соответствии с постановлением администрации Малышевского муниципального образования от 28 декабря 2021 года № 34 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Малышевского муниципального образования, их формирования и реализации и порядка проведения оценки их эффективности», руководствуясь Уставом Малышевского муниципального образования, администрация Малышевского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малышевского муниципального образования за 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте администрации Малышевского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации Малышевского

муниципального образования Н.В. Салтыкова

Приложение

к постановлению администрации Малышевского МО

от 07.08.2023 г. № 29

**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ**

**Малышевского муниципального образования за 2022 год**

В 2022 году решением Думы поселения было утверждено к реализации 2 муниципальных программы, в т. ч. в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, пожарной безопасности, развития транспортной и социальной инфраструктуры:

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малышевского муниципального образования на 2020-2022 годы и на период до 2032 года»;
2. Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Малышевского сельского поселения 2020-2023 годы".

 Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, обеспечения пожарной безопасности населения на территории Малышевского муниципального образования.

 По данным финансово-экономической службы администрации объем финансирования муниципальных программ на 2022 год утвержден в сумме 1683,4 тыс. рублей, исполнено в сумме 1231,1 тыс.рублей, что составило 73%

 По итогам 2022 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.

**ОТЧЕТ**

**об оценке эффективности и ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малышевского муниципального образования на 2020-2022 годы и на период до 2032 года»**

При реализации мероприятий муниципальной программы, ее целевыми показателями программы являются:

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры.

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение следующих задач программы:

 - Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения.

- Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения, обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

- Создание условий для безопасности дорожного движения на территории поселения

На реализацию мероприятий бюджетом поселения в 2022 году было предусмотрено 1652,7 тыс. рублей, фактически исполнено 1200,4 тыс. рублей, что составило 72,63%, в том числе:

- приобретение и доставка гравийно-песчаной смеси – 720 006, рублей;

- отсыпка гравием внутрипоселенческих дорог – 216 005,00 рублей;

- расчистка дорог от снега в зимний период – 102 634,00 рублей;

- уличное освещение – 161 721,88 рублей.

Анализируя расходы по реализации мероприятий муниципальной программы видно, что основная часть расходов – это приобретение материалов – 60%, и только 40% затрат непосредственно на работы по созданию лучших условий транспортного обеспечения.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2022 году по степени достижения целей и решения задач признана малоэффективной.

**ОТЧЕТ**

**об оценке эффективности и ходе реализации муниципальной программы**

**" Обеспечение пожарной безопасности на территории Малышевского сельского поселения 2020-2023 годы»**

 Целью программы является Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Малышевском сельском поселении, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материального ущерба.

Задачами программы являются:

1. Организация совершенствования системы профилактики пожаров.
2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами.
3. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба.

Всего в 2022 году решением Думы поселения было утверждено 30,7 рублей, фактически расходы по данной муниципальной программе составили 30,7 рублей, что составило 100%. Все денежные средства направлены на поддержание в боевой готовности пожарного автомобиля и оснащение его необходимым оборудованием.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2022 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

**Заключение**

 Общая сумма, направленная на реализацию программ в 2022 году, составила 1983,4 тыс. рублей.

 При реализации муниципальных программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В результате проведенного анализа исполнение муниципальных программ за 2022 год признано малоэффективным.